## Slide 1
01
CONCEPT
Revenue Agent Platform
リード獲得から着金までを、AIエージェントが安全に前へ進めるための構想とMVP到達点
現在の正確な位置づけ
SEO営業に絞ったMVPの骨格は実装済み。次は外部APIを実際につないだE2E検証と限定運用。
Lead
探索
Diagnose
診断
Propose
提案
Approve
人間承認
Charge
決済
Learn
学習
5
収益導線上の主要ステップを実装
25
自動テストで制御ロジックを確認
1-2w
実APIで1件E2E検証に進める目安
Source: docs/revenue-agent-platform-report.md, src/, tests/

## Slide 2
02
FOCUS
最初のMVPはSEO営業に絞るのが最も現実的。
複数の自律収益ユースケースを検討したが、実APIで検証しやすく、規制・法務リスクを抑えやすい領域を優先。
ユースケース
収益性
検証速度
規制/運用リスク
判断
SEO営業・改善提案
高
中
低〜中
MVP採用
人材紹介
高
中
高
後続候補
株自動売買
高
低
非常に高
後回し
MVP判断
ターゲット探索、診断、提案、アウトリーチ、決済までを短いループで検証できるため、Revenue Agent Platform の最初の実証対象としてSEO営業を採用。
Source: docs/concepts/revenue-agent-platform.md, openspec/changes/archive/2026-04-24-seo-outreach-pipeline/design.md

## Slide 3
03
MVP FLOW
MVPの収益導線は、発見から支払いリンク送付まで一本につながった。
ただし現時点では実サービス提供、契約、成果報酬請求は次フェーズ。
1
Crawl
Firecrawl + Lighthouse
低SEOスコアを抽出
2
Proposal
LLMでMarkdown提案書
PDF変換も試行
3
Outreach
SendGrid送信
重複・日次上限を制御
4
HIL
Slack/URL承認
却下・保留を扱う
5
Payment
Stripe Payment Link
Webhookで着金検出
6
Execution
SEO改修・契約・成果報酬
次フェーズ
実装済みの範囲
Discovery -> Payment Link
Delivery / Contract / Performance billing
Source: src/pipeline/agent.ts, openspec/specs/*/spec.md

## Slide 4
04
ARCHITECTURE
実装は疎結合なモジュール群として分かれている。
OpenClaw/MCP連携を想定しつつ、現コードではまず順序制御を pipeline に集約。
External APIs
Agent modules
State & control
Firecrawl
Lighthouse
Gemini/Z.ai
SendGrid
Slack
Stripe
site-crawler
proposal-generator
outreach-sender
hil-approval-flow
stripe-payment-link
SQLite: targets / outreach_log
pipeline/agent.ts
Express: HIL + Stripe webhook
設計上のポイント
外部サービスはモジュール境界の外側に置き、失敗・承認・ステータス遷移を中央で扱える構造。
Source: src/pipeline/agent.ts, src/utils/db.ts, src/server.ts

## Slide 5
05
PROGRESS
コア部品は揃ったが、運用に必要な周辺機能はまだ残る。
実装済み、テスト済み、次フェーズを分けて見ると現状が説明しやすい。
サイト診断
実装済み
Firecrawl + Lighthouse
提案書生成
実装済み
LLM + Markdown/PDF
アウトリーチ
実装済み
SendGrid + 重複防止
HIL承認
実装済み
Token + approve/reject
決済リンク
実装済み
Stripe Payment Link
返信監視
部分
自動返信判定のみ
契約自動化
未着手
DocuSign等
SEO改修実行
未着手
GitHub PR/CMS
管理UI
未着手
ステータス/ログ確認
実装済み
部分
未着手
説明上は「MVPの骨格は完成、限定運用にはE2E・管理・法務運用が必要」と切り分ける。
Source: docs/revenue-agent-platform-report.md, openspec/changes/archive/*/tasks.md

## Slide 6
06
VERIFICATION
テストは制御ロジックを確認済み。ただし実APIのE2Eは次の検証。
現在の検証はモック中心。実運用判断にはFirecrawl/SendGrid/Slack/Stripeをつなぐ通し確認が必要。
6
テストファイル
25
自動テスト
0
失敗テスト
site-crawler
閾値抽出 / 失敗スキップ / 50件上限
proposal-generator
必須セクションを含む提案書生成
llm-provider
Gemini成功 / 429 fallback / 非429 throw
outreach-sender
連絡先なし / 重複防止 / ログ記録
hil-approval-flow
Token検証 / 承認 / 却下 / 自動返信判定
stripe-payment-link
Payment Link生成 / Webhook処理
残る検証
外部APIキー、送信ドメイン、Stripe webhook、Slack通知先を設定した1件E2E。
Verification: npm test passed, npm run build passed

## Slide 7
07
SAFETY
HILを入れることで、自律化のリスクを運用可能な範囲に抑える。
営業送信や決済リンク送付は、完全自動ではなく人間承認でゲートする設計。
AI detects
interest
Human
approval
Payment link
release
承認URL
token検証後に approved へ
却下URL
rejected に更新して停止
48時間滞留
on_hold に移行して再通知
自動返信
HILを起動せずスキップ
設計思想
エージェントは前処理と候補生成を進め、人間は営業・請求・例外判断の最終ゲートを持つ。
Source: src/hil-approval-flow/*, src/server.ts

## Slide 8
08
ROADMAP
次の1〜2か月で、プロトタイプから限定運用MVPへ進められる。
ロードマップは機能追加より先に、実APIでのE2Eと運用安全性を優先する。
1〜2週間
実API 1件E2E
APIキー設定、送信ドメイン、Stripe webhook、Slack通知をつないで1件通す
3〜4週間
限定運用MVP
1日10〜50件の抽出・送信、承認運用、提案品質改善、実決済小規模検証
1〜2か月
実用MVP
返信分類、決済後オンボーディング、PDF安定生成、監視と再実行
3か月以降
収益化拡張
SEO改修実行、契約自動化、成果報酬、他ドメイン展開
優先順位
先に「通るか」「安全に運用できるか」を確かめ、その後に契約・実行・成果報酬へ広げる。
Source: docs/revenue-agent-platform-report.md section 5

## Slide 9
09
NEXT
次の判断は、構想評価ではなく実API E2Eに進めるか。
説明時は「構想」ではなく「SEO営業MVP実装済み、限定運用前の検証段階」と言うのが正確。
1
1件E2Eを通す
Firecrawl / LLM / SendGrid / Slack / Stripe を実APIで接続
2
営業運用の安全策を整える
送信ドメイン認証、オプトアウト、送信上限、ログ確認
3
管理画面かCLIを追加
ターゲット状態、承認待ち、失敗理由を見える化
4
返信監視を実装
ポジティブ返信分類からHILを起動
MVPの骨格は実装済み。次は限定運用に入れるかを判断するため、まず1件の実API E2Eで詰まりを洗い出す。
過大に言わない: 契約自動化、実作業、成果報酬は未実装。
Deliverable: editable PPTX + PDF